## 2025_2026
Akční plán na školní rok 2025/2026 je souhrnem plánovaných aktivit v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání pro školní rok 2025/2026 s možným časovým přesahem. Přesah je dán zejména vlivem zanesení aktivit tzv. šablon realizovaných v rámci výzvy OP JAK. Údaje v tomto dokumentu obsažené pochází primárně z připravovaných aktivit pro budoucí období, centrálně předaných přehledů čerpání šablon, informací sdělených aktéry ve vzdělávání pro potřeby projektu MAP IV pro SO ORP Ústí nad Labem a vlastního šetření realizačního týmu. Aktivity jsou uvedeny formou seznamu s uvedením typu aktivity (A – aktivity škol, S – aktivity spolupráce, I – infrastruktura), zdroje a odhadu výše financování, předpokládaného termínu realizace, nositele aktivity, cílové skupiny, indikátorů a vazby na priority a cíle MAP, které daná aktivita naplňuje. Akční plány vycházejí z priorit a jednotlivých cílů Strategického rámce MAP, a rozvíjejí tak relevantní typové aktivity obsažené v příloze Strategického rámce MAP "Návrhy neinvestičních aktivit" do podoby konkrétních aktivit. Aktivity typu "Infrastruktura" jsou již obsaženy v tabulkové příloze Strategického rámce MAP "Seznam investičních priorit". Tyto záměry primárně naplňují prioritu 3 Infrastruktura a prostředí zařízení poskytujících vzdělávání a z ní vycházející cíle 3.1 a 3.2. Řídicí výbor MAP souhlasí s případným doplňováním tohoto dokumentu dle potřeby na základě aktuálně zjištěných skutečností, popřípadě sdělení zástupců vzdělávacích zařízení o plánovaných a realizovaných aktivitách a to bez nutnosti opakovaného schválení. Tyto změny budou promítnuty do schváleného dokumentu a budou zveřejněny na webových stránkách projektu www.mapls.cz.
Pořadové číslo aktivity | Typ aktivity (A, S, I) | Název/popis/anotace aktivity | Zdroj financování | Odhad finančních nákladů (Kč) | Termín realizace | Nositel aktivity | Hl. cílová skupina | Indikátory | Priorita: | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7
[9 empty] | Cíl: | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2
Poznámky
1 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | OP JAK - Šablony I | 5452.4631 | do 31.12.2025 | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. MŠ, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x
2 | A | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | OP JAK - Šablony I | 55172.4138 | do 31.12.2025 | MŠ, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p.o. | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
3 | A | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkání v MŠ | OP JAK - Šablony I | 3286.3448 | do 31.12.2025 | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. MŠ, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p.o. | rodiče dětí | 4B |  |  | x |  |  | x | x
4 | A | Školní asistent ZŠ | OP JAK - Šablony I | 329864.6857 | do 31.12.2025 | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2A 2D |  |  | x | x | x
5 | A | Školní speciální pedagog ZŠ | OP JAK - Šablony I | 22205.0769 | do 31.12.2025 | ZŠ Chabařovice, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2A 2D |  |  | x | x | x
6 | A | Kariérový poradce ZŠ | OP JAK - Šablony I | 9790.7692 | do 31.12.2025 | ZŠ Chabařovice, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2A 2D |  |  | x | x | x | [7 empty] | x
7 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | OP JAK - Šablony I | 74679.9542 | do 31.12.2025 | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p.o. ZŠ Chabařovice, p.o. ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x
8 | A | Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ | OP JAK - Šablony I | 73406.5934 | do 31.12.2025 | ZŠ Chabařovice, p.o. ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
9 | A | Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ | OP JAK - Šablony I | 40000 | do 31.12.2025 | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. | děti a žáci | 5B |  |  | x | [5 empty] | x | x | x
10 | A | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkání v ZŠ | OP JAK - Šablony I | 1672 | do 31.12.2025 | ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. | rodiče žáků | 4B |  |  | x |  |  | x | x
11 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | OP JAK - Šablony I | 5283.6538 | do 31.12.2025 | ZŠ Chabařovice, p.o. ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x
12 | A | Inovativní vzdělávání účasníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | OP JAK - Šablony I | 40000 | do 31.12.2025 | ZŠ Chabařovice, p.o. | děti a žáci | 5B 7A |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
13 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ | OP JAK - Šablony I | 56694.4444 | do 31.12.2025 | DDM, Ústí nad Labem, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x
14 | A/S | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ | OP JAK - Šablony I | 10902.7778 | do 31.12.2025 | DDM, Ústí nad Labem, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x
15 | A | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání | OP JAK - Šablony I | 133333.3333 | do 31.12.2025 | DDM, Ústí nad Labem, p.o. | děti a žáci | 5B 7A |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
16 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | OP JAK - Šablony I | 18861.8056 | do 31.12.2025 | ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o. | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x
17 | A | Inovativní vzdělávání žáků ZUŠ | OP JAK - Šablony I | 54222.2222 | do 31.12.2025 | ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o. | děti a žáci | 5B 7A |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
18 | A | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkání v ZUŠ | OP JAK - Šablony I | 1463 | do 31.12.2025 | ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p.o. | rodiče žáků | 4B |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x
19 | A | Školní asistent MŠ | OP JAK - Šablony II | 4923297 | 2025/2026 | MŠ Centrum UL, MŠ Dobětice UL, MŠ Dolní Zálezly, MŠ Velké Chvojno, MŠ Malé Březno, MŠ Kameňáček UL, MŠ Kytička UL, MŠ Neštěmice UL, MŠ Písnička UL, MŠ Chlumec, MŠ Skalnička UL, MŠ Skřivánek UL, MŠ Sluníčko UL, MŠ U plavecké haly UL, MŠ Vyhlídka UL, MŠ Zdravíčko UL, MŠ Zdravíčko UL, MŠ Chuderov, MŠ 5. května UL, MŠ Karla IV. UL, MŠ V Zeleni UL, MŠ Vinařská UL, MŠ Vojanova UL, Soukromá MŠ Domino, ZŠ a MŠ Řehlovice, ZŠ a MŠ Tisá | pracovníci ve vzdělávání | 2A 2D |  |  | x | x | x
20 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | OP JAK - Šablony II | 73272 | 2025/2026 | MŠ Dobětice UL, MŠ Povrly, MŠ Sluníčko UL, MŠ Střekov UL, MŠ Vyhlídka UL, MŠ Zdravíčko UL, MŠ Karla IV. UL, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Jitřní UL | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x
21 | A | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | OP JAK - Šablony II | 920000 | 2025/2026 | MŠ Velké Chvojno, MŠ Povrly, MŠ Střekov UL, MŠ Dubice, MŠ Karla IV. UL, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Jitřní UL | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
22 | A | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ | OP JAK - Šablony II | 70000 | 2025/2026 | ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Jitřní UL | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
23 | A | Školní asistent ZŠ | OP JAK - Šablony II | 3216069 | 2025/2026 | Křesťanská ZŠ Karmel, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Řehlovice, ZŠ Hlavní UL, ZŠ Mírová UL, ZŠ Palachova UL, ZŠ Pod Vodojemem UL, ZŠ Rabasova UL, ZŠ Vinařská UL, ZŠ Vojnovičova UL | pracovníci ve vzdělávání | 2A 2D |  |  | x | x | x
24 | A | Kariérový poradce ZŠ | OP JAK - Šablony II | 70990 | 2025/2026 | ZŠ Hlavní UL | pracovníci ve vzdělávání | 2A 2D |  |  | x | x | x | [7 empty] | x
25 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | OP JAK - Šablony II | 100690.9091 | 2025/2026 | ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Jitřní UL, ZŠ Neštěmická UL, ZŠ Vinařská UL, ZŠ Vojnovičova UL, ZŠ Xavier | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x
26 | A | Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ | OP JAK - Šablony II | 2997272.7273 | 2025/2026 | FZŠ Ústí nad Labem, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Tisá, ZŠ a MŠ Jitřní UL, ZŠ Mírová UL, ZŠ Neštěmická UL, ZŠ Pod Vodojemem UL, ZŠ Vinařská UL, ZŠ Vojnovičova UL, ZŠ Xavier | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
27 | A | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | OP JAK - Šablony II | 614545.4545 | 2025/2026 | FZŠ Ústí nad Labem, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Jitřní UL, ZŠ Hlavní UL, ZŠ Pod Vodojemem UL, ZŠ Vinařská UL, ZŠ Vojnovičova UL, ZŠ Xavier | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
28 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | OP JAK - Šablony II | 82566.5455 | 2025/2026 | FZŠ Ústí nad Labem, Křesťanská ZŠ Karmel, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Řehlovice, ZŠ a MŠ Jitřní UL, ZŠ Hlavní UL, ZŠ Mírová UL, ZŠ Neštěmická UL, ZŠ Palachova UL, ZŠ Pod Vodojemem UL, ZŠ Rabasova UL, ZŠ Vinařská UL, ZŠ Vojnovičova UL, ZŠ Xavier | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x
29 | A | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | OP JAK - Šablony II | 717272.7273 | 2025/2026 | FZŠ Ústí nad Labem, Křesťanská ZŠ Karmel, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Tisá, ZŠ a MŠ Jitřní UL, ZŠ Hlavní UL, ZŠ Mírová UL, ZŠ Neštěmická UL, ZŠ Palachova UL, ZŠ Pod Vodojemem UL, ZŠ Vinařská UL, ZŠ Vojnovičova UL, ZŠ Xavier | děti a žáci | 5B 7A |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
30 | A | Doučování účastníků zájmového vzdělávání ohrožených školním neúspěchem v ŠD/ŠK | OP JAK - Šablony II | 50000 | 2025/2026 | ZŠ Rabasova UL | děti a žáci | 5B |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
31 | A | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ | OP JAK - Šablony II | 978666.6667 | 2025/2026 | DDM Ústí nad Labem, ZŠ Mírová UL | děti a žáci | 5B 7A |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
32 | A | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | OP JAK - Šablony II | 14021.4857 | 2025/2026 | ZUŠ Chabařovice | pracovníci ve vzdělávání | 2C |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x
33 | A | Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ | OP JAK - Šablony II | 230400 | 2025/2026 | ZUŠ Chabařovice | děti a žáci | 5B 7A |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x
34 | A/S | Osobnostní rozvoj vedení škol a PP - tolerance, respekt a funkční komunikace, rozvoj emoční inteligence (např. semináře, kurzy, workshopy, koučování apod.) | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 1A 2C 4B | PŘÍLEŽITOST | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x
35 | S | Podpora spolupráce v území - osvěta a sdílení, síťování a zvyšování kompetencí; rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity, rozvoj kompetencí dětí a žáků (např. projektové programy, vzdělávací workshopy, posilování spolupráce apod.) | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 4B 5B 6C |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x
36 | A/S | Aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 4B 6F |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
37 | A/S | Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí (Zatraktivnění a zefektivnění vzdělávání, ověřování, hodnocení i dalších částí vzdělávacího procesu prostřednictvím dostupných možností.) | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 2C 4B 5A | PŘÍLEŽITOST | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x
38 | A/S | Rozvoj potenciálu každého žáka - zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s heterogenními skupinami, podpora práce s nadáním (např. ukázky, náslechy, reflexe, konzultace, mentoring, supervize, vzdělávací aktivity pro PP a pro děti/žáky apod.) | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1C 4B 6A | PŘÍLEŽITOST | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
39 | S | Podpora spolupráce zástupců vzdělávacích institucí - sdílení a výměna zkušeností mezi aktéry jednotlivých stupňů vzdělávání; informačně setkávácí aktivity pro aktéry ve vzdělávání | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 1B 4A 4B | Průřezově mají tyto aktivity dopad na všechny cíle MAP. | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
40 | A/S | Podpora duševního zdraví, wellbeingu a pozitivního klima školy (např. supervize, mentoring, tematické vzdělávání, koučování apod.) | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 1A 4B |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
41 | A/S | Podpora leadershipu a managementu třídních kolektivů (např. kurzy, supervize, mentoring, náslechy, semináře, workshopy apod.) | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 5A 4B |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
42 | A/S | Podpora činnosti žákovských parlamentů (např. příležitosti ke sdílení zkušeností a přenos informací, vzdělávání apod.) | vlastní, zřizovatelé, OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | FZŠ České mládeže, Statutární město Ústí nad Labem | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 4B 6B |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x
43 | S | Letní festiválek | vlastní, zřizovatel, OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | FZŠ České mládeže, Statutární město Ústí nad Labem | děti a žáci, pracovníci ve vzdělávání | 4B 4C 7B |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x
44 | A/S | Osvětové aktivity | vlastní, OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | organizace v území | rodiče, pracovníci ve vzdělávání | 4B 4C | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x
45 | A/S | Ad hoc aktivity dle potřeb území - podpora témat jako např. kritické myšlení, gramotnosti, EVVO, místně zakotvené učení a vztah k místu, podpora aktivního používání cizího jazyka, rozvoj českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí a další | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 4B |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x
46 | A/S | Aktivity na podporu práce s nadáním v Ústeckém kraji (identifikace dětí a žáků s nadáním, systematická práce s nadáním, metodická podpora pro práci s nadáním ve školách | OP JAK - IDZ, OPST |  | 2025/2026 | Krajský úřad Ústeckého kraje, aktéři v území | pracovníci ve vzdělávání | 4B 6A 6B | PŘÍLEŽITOST | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x
47 | A/S | Podpora škol v kontextu digitalizace | NPO |  | 2025/2026 | NPI | pracovníci ve vzdělávání | 2C 4B |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x
48 | A/S | Dobrá volba | vlastní |  | průběžně | Střední průmyslová škola stavební | žáci | 4B 6E 6F | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | x
49 | A/S | Spolupráce s knihovnou ÚK - vytěžení zázemí vzdělávacího centra (čtenářství, mediální a jazyková gramotnost, polytechnická dílna, nahrávací studio, prostory ke sdílení…) | vlastní |  | průběžně | KÚK | děti a žáci | 4B 5B | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  |  | x
50 | A/S | Podpora sportovních aktivit ve spolupráci více škol | vlastní, OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | ZŠ a MŠ v území | děti a žáci | 4B 7B |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x
51 | A/S | Poradenské a edukační centrum | KÚK |  | 2025/2026 | KÚK | pracovníci ve vzdělávání, rodiče | 4B 7A | [5 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x
52 | A/S | Činnost pracovních skupin projektu MAP a navazující aktivity | OP JAK - MAP |  | 2025/2026 | MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 1B 4B |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x
53 | A | Využití výstupů OP VVV (např. výuková videa na podporu matematické gramotnosti, videozáznamy autorských čtení apod.) | OP VVV - MAP |  | stálé | MAS Labské skály, z.s. | široká veřejnost | 4A | [8 empty] | x | x | x
54 | A | Autorská čtení, kreativní dílny s ilustrátory aj. | vlastní |  | stálé | KÚK | děti a žáci | 5B 7A | [9 empty] | x | x |  |  | x
55 | A | Tematicky zaměřené lekce pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ | vlastní |  | stále | KÚK | děti a žáci | 4C 5B 7A | [6 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x
56 | A | Spolupráce MŠ a KÚK - pravidelná setkávání | vlastní |  | stálé | KÚK | děti a žáci | 5B 7A | [9 empty] | x | x |  |  | x
57 | A | Pravidelné volnočasové a kulturní aktivity v dětském oddělení (vč. prevence sociálně patologických jevů) | vlastní |  | stálé | KÚK | děti a žáci | 5A 5B 7A | [8 empty] | x | x | x |  |  | x
58 | A | Pravidelné tematické besedy (cestopisy, genealogie, literatura, náboženství, historie apod.) | vlastní |  | stálé | KÚK | široká veřejnost | 5A 5B 7A | [7 empty] | x | x | x | x |  |  | x
59 | A | Kroužky pro děti a mládež zaměřené na oblast polytechnického vzdělávání a tvorby mediálních výstupů | příspěvky účastníků |  | 2025/2026 | KÚK | děti a žáci | 6B 7A | [9 empty] | x | x |  |  | x
60 | A | Aktivity realizované neziskovými organizacemi na snižování nerovností ve vzdělávání a podporu duševního zdraví (preventivní programy, individuální péče…) | různé |  | 2025/2026 | Člověk v tísni, Centrum duševního zdraví pro děti a mladé lidi, YMCA, Bateau, Charita atd. | děti a žáci, rodiny | 2B 7a |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x
61 | S | Projekt Signály |  |  | 2025/2026 | Society for all | děti a žáci, rodiny | 1A 4B 7A |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x
62 | A/S | Projekt RUR | OPST |  | 2025/2026 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | pracovníci ve vzdělávání | 4B 4C |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x
63 | A/S | Podpora strategického plánování a řízení ve školách | OP VVV, OP JAK |  | 2025/2026 | NPI, MAS Labské skály, z.s. | pracovníci ve vzdělávání | 4B | PŘÍLEŽITOST | x |  |  | x | x
64 | A | Pravidelné volnočasové aktivity, kroužky a tábory poskytované DDM | vlastní |  | stálé | DDM | děti a žáci | 7A | [6 empty] | x |  | x | x | x |  |  | x
65 | A/S | Preventivní programy (besedy, přednášky, systematická činnost ve školách v SVL) | vlastní |  | stálé | Městská policie, Policie ČR, OSPOD, K-centrum, Spirála apod. | děti a žáci | 4B |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x
66 | A/S | Preventivní programy na podporu kritického myšlení a sociálních dovedností (např. Sociálně emoční učení, Hodnotové vzdělávání, Výchova ke ctnostem, Etické dílny apod.) | OP JAK - MAP, vlastní |  | 2025/2026 | ZŠ, MŠ v území | děti a žáci | 4B | PŘÍLEŽITOST |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x
67 | A | Tradiční aktivity oddělení cestovního ruchu MM Ústí nad Labem | vlastní |  | 2025/2026 | Statutární město Ústí nad Labem | široká veřejnost | 4C 7A | [6 empty] | x | [6 empty] | x
68 | A | Muzejní pedagogika, Noc v muzeu, vzdělávací expozice a program | vlastní |  | 2025/2026 | Muzeum Ústí nad Labem | široká veřejnost | 7A |  |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x
69 | A/S | Prezentační a vzdělávací aktivity UJEP | vlastní |  | stálé | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | široká veřejnost | 4B |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x
70 | A | Noc kostelů | vlastní |  | 2025/2026 | Noc kostelů | široká veřejnost | 7A | [6 empty] | x | [6 empty] | x
71 | A | Dny evropského dědictví - zpřístupnění místních historických a architektonicky významných míst | vlastní |  | 2025/2026 | Statutární město Ústí nad Labem | široká veřejnost | 4C 7A | [6 empty] | x | [6 empty] | x
72 | A/S | Veletrh středních škol - prezentace oborů | vlastní |  | 2025/2026 | Úřad práce ČR, SŠ v území | děti a žáci, rodiče | 4B 6E 6F | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x
73 | A/S | Dny otevřených dveří středních škol | vlastní |  | stálé | SŠ v území | děti a žáci, rodiče | 4B 6E 6F | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x
74 | A/S | Start-up programy ICÚK | vlastní |  | stálé | ICÚK | široká veřejnost | 4B 6C | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x
75 | A/S | Podpora kreativity a podnikavosti - kreativni.uk | NPO |  | 2025/2026 | ICÚK | široká veřejnost | 4B 6C |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x
76 | A | Podpůrné aktivity Úřadu práce (poradenství, besedy, dignostika předpokladů) | vlastní |  | stálé | Úřad práce ČR | děti a žáci, pracovníci ve vzdělávání | 6E | [8 empty] | x |  | x |  | x
77 | S | Aktivity v rámci Erasmus+ | Erasmus+ |  | 2025/2026 | ZŠ a SŠ v území | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 4B 4D | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x |  | x
78 | A | Nabídka volnočasových aktivit realizovaných školami v území | vlastní, rodiče |  | 2025/2026 | školy v území | děti a žáci | 7A | [6 empty] | x |  | x | x | x |  |  | x
79 | A/S | IPs Kurikulum - podpora pedagogických pracovníků | OP JAK |  | 2025/2026 | NPI | pracovníci ve vzdělávání | 4B 5A |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x
80 | A/S | IPs Střední článek podpory vzdělávání | OP JAK |  | 2025/2026 | MŠMT | pracovníci ve vzdělávání | 4B |  |  |  |  | x | x
81 | A/S | Řemeslné inkubátory | OP ST |  | 2025/2026 | DDM Ústí nad Labem | děti a žáci | 4B 6D 7A | [5 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | x
1.3 Zachování základních a mateřských škol na venkově Cílem je udržení existence základních a mateřských škol v malých obcích, jejich další, postupný rozvoj, získání veřejnosti pro myšlenku prospěšnosti existence základních škol v jejích obcích tak, aby se tato veřejnost v případě potřeby za svoje školy postavila. Naplňování cíle konkrétními aktivitami je především v kompetenci zřizovatelů a vedení škol. V rámci cíle 1.3 je identifikována průřezová vazba na ostatní cíle MAP, tj. realizace dílčích aktivit akčního plánu týkajících se základních a mateřských škol na venkově, přispívá k jejich zachování.
3.1 Příjemné, moderní prostředí Cílem je zajištění potřebné rekonstrukce/stavby a modernizace infrastruktury pro předškolní, školní a mimoškolní vzdělávání, zajištění dostatečné konektivity, potřebné bezbariérovosti a vytvoření příjemného prostředí vzdělávacích zařízení na území ORP Ústí nad Labem.
3.2 Zkvalitnění úrovně materiálně technické vybavenosti Cílem je postupné, systematické a především soustavné zkvalitňování materiálně technické úrovně vybavenosti odpovídající nejmodernějším trendům s výhledem na předpokládaný vývoj společnosti a individuální potřeby všech dětí a žáků. Vybavenost vzdělávacích zařízení pomůckami je řešena průběžně dle doporučení poradenských pracovišť a také prostřednictvím šablon. Seznamy investičních záměrů zahrnujících také vybavení škol jsou přílohou Strategického rámce MAP.
Schváleno v Ústí nad Labem, dne .... 5. 2025 Řídicím výborem MAP. | [10 empty] | ……………………………………………………………………………..
předseda Řídicího výboru MAP